Obec Teplička, Teplička č.p. 40, 364 64 Bečov nad Teplou, IČO 00573299
obecteplicka@gmail.com, mobil 607 673 858

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. OBEC TEPLIČKA, IČ 00573299, je plátcem DPH, se sídlem Teplička č.p. 40, 364 64
Bečov nad Teplou,
osoby oprávněné jednat:
* ve věcech smluvních: Hana Bartošová, tel. 607673858, obecteplicka@gmail.com
* ve věcech technických: Hana Bartošová, tel. 607673858, obecteplicka@gmail.com

dále jen objednatel
a
2. SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o., IČ27977951, se sídlem Rubešova 565/26, 326 00 Plzeň,
registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 19777
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 000000-0737680389/0800
osoby oprávněné jednat:
* ve věcech smluvních: Václav Chmelíř, jednatel společnosti, tel. 602482909, chmelirvaclav@seznam.cz,
* ve věcech technických: Václav Chmelíř, jednatel společnosti, tel. 602482909, chmelirvaclav@seznam.cz,
dále jen zhotovitel

tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2022

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění stavby došlo k technickým změnám, byl uzavřen mezi obcí jako objednatele a zhotovitelem – po vzájemné domluvě na základě osobní prohlídky terénu, k dohodě o provedení změn oproti původnímu zadání.
a) vzhledem k tomu, že na komunikaci p.č. 932 došlo k likvidaci části panelů, a to jak ve spodní, tak i ve vrchní části komunikace, byla logicky navýšena metráž komunikace a nákladů s tím spojených.
b) na komunikaci č. 160/11 došlo vzhledem k terénu k nedodržení 3m šířky komunikace (širší)
c) dále ve spodní části - kde hraničí p.p.č. 932 a 933/2 (křižovatka) bylo použito více materiálu tak, aby byl terén dobře vysvahován a docházelo k odtoku dešťové vody. Na základě toho však zatím nebyl umístěn propustek ani svodnice. To se firma v případě nutnosti (pokud bude docházet při přívalových deštích k problémům s odtokem) zavazuje napravit a požadované prvky instalovat.
Shora uvedené změny zasáhnou do předpokládaného rozpočtu akce.

 Tento dodatek č. 1 ke smlouva o dílo je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každý za smluvních stran obdrží po jednom.

V Tepličce dne ………..	V Plzni dne ………………..

Za objednatele: Hana Bartošová – starostka	Za zhotovitele: Václav Chmelíř - jednatel